## титул
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда на 2020 год
№ п/п | Адрес дома | Способ выполнения работ (собственными силами/подрядным способом) | Вид работ | Ед.изм. | Объем работ
1 квартал
1 | ул.Корзуна,31 | -«- | Ремонт отдельных участков шатровой кровли | м2 | 35.5
2 | ул.Комсомольская,35 | -«- | Ремонт отдельных участков шатровой кровли | м2 | 17.8
3 | ул.Комсомольская,11, кв. 2 | -«- | Ремонт отдельных участков шатровой кровли | м2 | 19.3
4 | ул.Макаренко,10 | -«- | Замена ВРУ | шт | 1
5 | ул.Макаренко,14 | -«- | Замена ВРУ | шт | 1
6 | ул.Советская, 2 | -«- | Замена ВРУ | шт | 1
7 | ул.Макаренко,9 | -«- | Замена противопожарных люков | шт | 1
8 | ул.Пионерская,21 | -«- | Замена противопожарных люков | шт | 2
9 | ул.Советская, 2 | -«- | Замена противопожарных люков | шт | 3
10 | ул.Ленина,22 | -«- | Замена противопожарных люков | шт | 1
11 | ул.Ленина,16 | -«- | Замена противопожарных люков | шт | 1
12 | ул.Корзуна,56 | -«- | Замена противопожарных люков | шт | 2
13 | ул.Мелиоративная,19 | -«- | Замена противопожарных люков | шт | 1
14 | ул.Макаренко,10 | -«- | Замена противопожарных люков | шт | 2
15 | ул.Макаренко,14 | -«- | Замена противопожарных люков | шт | 1
16 | ул.Мелиоративная,15 | -«- | Замена противопожарных люков | шт | 1
17 | ул.Макаренко,9 | -«- | Ремонт входных групп в подъездах | м2 | 15
18 | ул.Корзуна,50 | -«- | Ремонт входных групп в подъездах | м2 | 15
19 | ул.Корзуна,52 | -«- | Ремонт входных групп в подъездах | м2 | 15
20 | ул.Козуна,56 | -«- | Ремонт входных групп в подъездах | м2 | 54
21 | ул.Мелиоративная,23 | -«- | Ремонт входных групп в подъездах | м2 | 4
22 | ул.Ленина,22 | -«- | Ремонт входных групп в подъездах | м2 | 16
23 | ул.Ленина,20 | -«- | Ремонт входных групп в подъездах | м2 | 16
24 | ул.Ленина,16 | -«- | Ремонт входных групп в подъездах | м2 | 16
2 квартал
25 | ул.60 лет БССР,32 | -«- | Ремонт отдельных участков шатровой кровли | м2 | 37.8
26 | ул.М.Горького,31 | -«- | Ремонт отдельных участков шатровой кровли | м2 | 21.1
27 | ул.Пионерская,32 | -«- | Ремонт отдельных участков шатровой кровли | м2 | 28.1
28 | ул.Строителей,12 | -«- | Ремонт отдельных участков шатровой кровли | м2 | 11.3
29 | ул.Садовая,13 | -«- | Замена ВРУ | шт | 1
30 | ул.Ленина,16 | -«- | Замена ВРУ | шт | 1
31 | ул.Ленина,18 | -«- | Замена ВРУ | шт | 1
32 | ул.Ленина,20 | -«- | Замена ВРУ | шт | 1
33 | ул.Ленина,22 | -«- | Замена ВРУ | шт | 1
34 | ул.Мелиоративная,9 | -«- | Замена ВРУ | шт | 1
35 | ул.Садовая,16 | -«- | Ремонт вентиляционных каналов | м3 | 6
36 | ул.Гагарина,33 | -«- | Ремонт отдельных участков шатровой кровли | м2 | 66
3 квартал
37 | ул.Советская,2 | -«- | Замена отдельных участков канализационной системы | м | 60
38 | ул.Садовая,8 | -«- | Устройство отмостки | м2 | 58
39 | ул.Мелиоративная,15 | -«- | Устройство отмостки | м2 | 26
40 | ул.Мелиоративная,1а | -«- | Устройство отмостки | м2 | 24
41 | ул.Садовая,17 | -«- | Устройство отмостки | м2 | 60
42 | ул.Макаренко,9 | -«- | Устройство отмостки | м2 | 30
43 | ул.Мелиоративная,9 | -«- | Устройство отмостки | м2 | 34
44 | ул.Корзуна,48 | -«- | Устройство отмостки | м2 | 18
45 | ул.Пионерская,2 | -«- | Устройство отмостки | м2 | 26
46 | ул.Пионерская,4 | -«- | Устройство отмостки | м2 | 30
47 | ул.Мелиоративная | -«- | Устройство отмостки | м2 | 15
48 | ул.Макаренко,9 | -«- | Замена парапетных плит | шт | 58
49 | ул.Корзуна,50 | -«- | Замена парапетных плит | шт | 72
50 | кл.Пионерская,21 | -«- | Замена парапетных плит | шт | 40
51 | ул.Корзуна,52 | -«- | Замена парапетных плит | шт | 38
52 | ул.Макаренко,14 | -«- | Замена заполнений оконных проемов | м2 | 5.6
53 | ул.Мира,1 | -«- | Замена отдельных участков шатровой кровли | м2 | 37
4 квартал
54 | ул.Мелиоративная, 9 | -«- | Замена заполнений оконных проемов | м2 | 36
55 | ул.Корзуна,52 | -«- | Замена заполнений оконных проемов | м2 | 4.8
56 | ул.Корзуна,56 | -«- | Замена заполнений оконных проемов | м2 | 19.6
57 | ул.Ленина,20 | -«- | Замена воздушных кранов | шт | 36
58 | ул.Ленина,22 | -«- | Замена воздушных кранов | шт | 36
59 | ул.Ленина,16 | -«- | Замена воздушных кранов | шт | 36
60 | ул.Пионерская,2 | -«- | Замена воздушных кранов | шт | 36
61 | ул.Пионерская,4 | -«- | Замена воздушных кранов | шт | 36
62 | ул.Пионерская,2а | -«- | Замена воздушных кранов | шт | 9
63 | ул.Макаренко,9 | -«- | Замена воздушных кранов | шт | 36
64 | ул.Минская,57Г | -«- | Ремонт слуховых окон | м2 | 6
65 | ул.Мелиоративная,3 | -«- | Ремонт слуховых окон | м2 | 6.2
66 | ул.Мелиоративная,5 | -«- | Ремонт слуховых окон | м2 | 4
67 | ул.Октябрьская,31 | -«- | Ремонт слуховых окон | м2 | 7.4
68 | ул.Мелиоративная,15 | -«- | Ремонт слуховых окон | м2 | 4.2
69 | ул.Корзуна,48 | -«- | Ремонт слуховых окон | м2 | 10.6
70 | ул.Мелиоративная,1а | -«- | Ремонт слуховых окон | м2 | 8
71 | ул.Макаренко,10 | -«- | Ремонт слуховых окон | м2 | 18
72 | ул.Макаренко,14 | -«- | Ремонт слуховых окон | м2 | 16
73 | ул.Макаренко,40а | -«- | Ремонт слуховых окон | м2 | 14.8
74 | ул.Ленина,18 | -«- | Ремонт слуховых окон | м2 | 4
75 | ул.Ленина,28 | -«- | Ремонт слуховых окон | м2 | 4
76 | ул.Пионерская,21 | -«- | Замена дверей | м2 | 9.5
77 | ул.Корзуна,50 | -«- | Замена дверей в местах общего пользования | м2 | 1.9
78 | ул.Корзуна,52 | -«- | Замена дверей в местах общего пользования | м2 | 1.9
79 | ул.Мелиоративная,17а | -«- | Замена дверей в местах общего пользования | м2 | 5.7
80 | ул.Мелиоративная,15 | -«- | Замена дверей в местах общего пользования | м2 | 5.7
81 | ул.Макаренко,10 | -«- | Замена дверей в местах общего пользования | м2 | 7.6
82 | ул.Садовая,16 | -«- | Замена дверей в местах общего пользования | м2 | 3.6
83 | ул.Садовая,6 | -«- | Замена дверей в местах общего пользования | м2 | 1.8
84 | ул.Пионерская,21 | -«- | Утепление трубопровода | м2 | 20
85 | ул.Корзуна,50 | -«- | Утепление трубопровода | м2 | 18
86 | ул.Корзуна,52 | -«- | Утепление трубопровода | м2 | 24
87 | ул.Пионерская,2а | -«- | Утепление трубопровода | м2 | 15
88 | ул.Садовая,16 | -«- | Утепление трубопровода | м2 | 30
89 | ул.Садовая,10 | -«- | Утепление трубопровода | м2 | 8
90 | ул.Садовая,8 | -«- | Утепление трубопровода | м2 | 18
91 | ул.Корзуна,56 | -«- | Утепление трубопровода | м2 | 15
92 | ул.Мелиоративная,7 | -«- | Утепление трубопровода | м2 | 10
93 | ул.Мелиоративная,15 | -«- | Утепление трубопровода | м2 | 16
Итого: | [5 empty] | 0