## титул
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда на 2022 год
№ п/п | Адрес дома | Способ выполнения работ (собственными силами/подрядным способом) | Вид работ | Ед.изм. | Объем работ
1 | г.Наровля улица Макаренко, 9 | -«- | Ремонт отдельных участков шатровой кровли, устройство отмостки | м2 | 110, 140
2 | г.Наровля улица Макаренко, 10 | -«- | Ремонт отдельных участков шатровой кровли | м2 | 120
3 | г.Наровля улица Макаренко, 14 | -«- | Ремонт отдельных участков шатровой кровли | м2 | 100
4 | г.Наровля улица Ленина, 20 | -«- | Ремонт отдельных участков шатровой кровли | м2 | 60
5 | г.Наровля улица Ленина, 22 | -«- | Ремонт отдельных участков шатровой кровли | м2 | 70
6 | г.Наровля улица Советская, 2 | -«- | Ремонт отдельных участков шатровой кровли | м2 | 200
7 | г.Наровля улица Мелиоративная, 11 | -«- | Ремонт отдельных участков шатровой кровли | м2 | 80
8 | г.Наровля улица Мелиоративная, 17 | -«- | Ремонт отдельных участков шатровой кровли | м2 | 40
9 | г.Наровля улица Мелиоративная, 19 | -«- | Ремонт отдельных участков шатровой кровли | м2 | 80
10 | г.Наровля улица Мелиоративная, 15 | -«- | Устройство отмостки | м2 | 50
11 | г.Наровля улица Мелиоративная, 17 А | -«- | Устройство отмостки | м2 | 60
12 | г.Наровля улица Мелиоративная, 19 | -«- | Устройство отмостки | м2 | 50
13 | г.Наровля улица Корзуна, 50 | -«- | Устройство отмостки | м2 | 90
14 | г.Наровля улица Корзуна, 52 | -«- | Устройство отмостки | м2 | 70
15 | г.Наровля улица Корзуна, 56 | -«- | Устройство отмостки | м2 | 90
16 | г.Наровля улица Пионерская, 4 | -«- | Устройство отмостки | м2 | 120
17 | г.Наровля улица Пионерская, 21 | -«- | Устройство отмостки | м2 | 70
18 | г.Наровля улица Минская, 57 Г | -«- | Устройство отмостки | м2 | 60
19 | г.Наровля улица Садовая, 8 | -«- | Устройство отмостки | м2 | 70
20 | агр. Головчицы улица Садовая, 31 | -«- | Устройство отмостки | м2 | 40