**СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ**

**ТЕМА: «Выращивание рассады овощей»**

**март-май 2023**

**Сроки реализации проекта:** 3 месяца

**Направление проекта:** «Социальный проект»

**Вид проекта:**  практико – ориентированный,  краткосрочный

**Постановка проблемы**

Сейчас найти на рынке либо в магазине овощи, которые не содержат вредные для организма вещества настоящая проблема. Чистый и качественный продукт можно отведать, только если вырастить его самому.

В последнее время в закономерность превратились овощи, насыщенные пестицидами и ядами. Именно поэтому мы захотели вырастить рассаду без применения химикатов.

Экологически чистые продукты - тема важная и актуальная во все времена.

**Цель проекта:** создание базы для обучения воспитанников отделения основам овощеводства, с получением практических навыков по данной теме.

**Задачи:**

1. Дать обучающимся углублённые знания по выращиванию рассады овощей.
2. Научить подбирать правильно семена для посева, с целью выращивания их в дальнейшем на своих приусадебных участках.
3. Познакомить обучающихся  с последовательностью видов работ по выращиванию рассады.
4. Учить обучающихся выполнять практические работы по выращиванию рассады овощей.
5. Создавать  условия  для формирования  у  воспитанников отделения знаний и умений, которые потребуются в самостоятельной жизни.

**Гипотеза работы**

Гипотеза: выращивание рассады овощей без использования химикатов, один из шагов на пути    подготовки  воспитанников отделения к самостоятельной жизни.

**Оригинальность проекта**

Оригинальность проекта  в том, чтобы вырастить  рассаду без использования химикатов, используя только органические удобрения.

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап проекта | Содержание работы | Сроки | Исполнители |
| **Организационный** | Выявление интересов обучающих, формулировка проблемы | 1-3 марта  2023г. | Ерёменко С.В. |
| Распределение задач для каждого участника проекта | 1-3 марта  2023г. | Ерёменко С.В. |
| Установление сроков выполнения проекта | 1-3 марта  2023г. | Ерёменко С.В. |
| **Практический** | Выбор технологии выращивания рассады овощей | 6-10 марта  2023г. | Ерёменко С.В.  участники проекта |
| Выбор семян для выращивания рассады | 6-10 марта  2023г. | Ерёменко С.В.  участники проекта |
| Подготовка почвы к посеву семян | 6-10 марта  2023г. | участники проекта |
| Посев семян | 6-10 марта  2023г. | участники проекта |
| Пикировка рассады в отдельные горшочки | Март  2023г. | участники проекта |
| Уход за рассадой | Март - май  2023г. | участники проекта |
| **Аналитический** | Выявление новых проблем и определение направлений дальнейшего развития. | Май  2023г. | Ерёменко С.В.  участники проекта |

**Перспективы дальнейшего развития проекта**

Проект предусматривает свое дальнейшее развитие — высаживание рассады на приусадебных участках воспитанников отделения, уход, получение урожая.